## TRIMESTRE I
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE I | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
OBJETIVO GENERAL |  |  | 1 |  |  |  | 16
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  |  | 1 |  | 32
PLANTEAMIENTO PROBLEMA
PREGUNTA PROBLEMA
ALCANCE PROYECTO | [7 empty] | Total de esfuerzos
JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
MAPA DE PROCESOS (BPMN) | [7 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
RECOLECCIÓN INFORMACIÓN | [6 empty] | 80
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES
PROTOTIPOS MOPCKUPS
CONTROL DE VERSIONES | [7 empty] | Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
Total Esfuerzo | [7 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## TRIMESTRE II
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE II | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
FICHAS TECNICAS |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
ESTIMACIÓN COSTOS |  |  | 1 |  |  |  | 16
COMPARACIÓN COSTOS |  |  |  |  | 1 |  | 32
ESPECIFICACIONES TENICAS
CASOS DE USO
NOTACIÓN CROWS | [7 empty] | Total de esfuerzos
MODELO RELACIONAL 3FN | [7 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
DICCIONARIO DATOS | [7 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
DIAGRAMA CLASES UML | [6 empty] | 80
DIAGRAMA DESPLIEGUE UML
PROTOTIPO NAVEGABLE
CONTROL DE VERSIONES | [7 empty] | Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
Total Esfuerzo | [7 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## TRIMESTRE III
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE III | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
BASES DE DATOS |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
SEGURIDAD DE DATOS (CONTRASEÑAS) |  |  | 1 |  |  |  | 16
FRONTEND FUNCIONAL |  |  |  |  | 1 |  | 32
CONTROL DE VERSIONES
Total Esfuerzo
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
80
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## TRIMESTRE IIII
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE IIII | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
IMPLEMENTACIÓN API |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
FRONTEND WEB CODIFICACIÓN |  |  | 1 |  |  |  | 16
CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
80
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## TRIMESTRE IIIII
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE IIIII | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
CONFIDICACION 100% |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
API APLICACIONES MOVILES |  |  | 1 |  |  |  | 16
API DOCUMENTADA |  |  |  |  | 1 |  | 32
APLICACIÓN WEB ÁGIL
Total Esfuerzo
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
80
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## TRIMESTRE IIIIII
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE IIIIII | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
PRUEBAS SOFTWARE |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
PLANES INSTALACIÓN, RESPALDO, MIGRACIÓN Y CAPACITACIÓN. |  |  | 1 |  |  |  | 16
MODELO CALIDAD |  |  |  |  | 1 |  | 32
MANUALES INSTALACIÓN
DISEÑO ARQUITECTURA
CONTROL DE VERSIONES | [7 empty] | Total de esfuerzos
Total Esfuerzo | [7 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
80
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
[7 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## Costos
[5 empty] | Costo x Hora | 35
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 80 | 40 | 26.6667 | 20
Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Total | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Costos Fijos(30%) | 840 | 840 | 840 | 840
Gastos Extra (10%) | 280 | 280 | 280 | 280
Ganancia (10%) | 280 | 280 | 280 | 280
Total | 2800 | 2800 | 2800 | 2800